## Sheet1
附件：十三师新星市2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈任务） 入库项目明细表
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设地点 | 建设年限 | 建设内容及规模 | 总投资（万元） | 资金来源 |  | 简要绩效目标 | 联农带农机制 | 建设单位及责任人 | 备注
[7 empty] | 衔接资金 | 其他资金
合计（6个项目） | [5 empty] | 2850 | 2750 | 100
1 | 第十三师柳树泉农场2025年以工代赈连队道路提升改造项目 | 基础设施类 | 柳树泉农场一连至八连 | 2025年10月底前 | 拟改建沥青道路总长 6km，沥青油面宽度 4.0m，均为连队内部道路，道路等级为乡村巷道。 | 450 | 400 | 50 | 拟建沥青道路总长6km，沥青油面宽度4.0m，带动团场群众就业60人，发放劳务报酬92.05万元。 | （1）能够改善农村的交通条件，便于农产品和生产资料的运输，还能吸引外部投资，促进连队产业的发展。（2）通过道路项目，将各发放劳务报酬金额92.05万元，预计吸纳参与工程建设的务工农民数量60人，预计培训劳工群众60人。 | 柳树泉农场农业和林业草原中心 杨建斌 | 第十三师柳树泉农场（以工代赈）
2 | 第十三师柳树泉农场2025年以工代赈坎儿井改造项目 | 基础设施类 | 柳树泉农场一连、二连、四连、五连、八连 | 2025年10月底前 | 10 条坎儿井（含竖井）连通、竖井加固、井口加固及坎儿井保护。 | 450 | 400 | 50 | 连通清淤坎儿井10条，带动团场群众就业43人，发放劳务报酬99.0万元。 | （1）该项目建设将进一步改善连队水利设施条件，提升水资源保障能力，进一步促进农业经济高质量发展。（2）通过坎儿井项目，将各发放劳务报酬金额99.00万元，预计吸纳参与工程建设的务工农民数量43人，预计培训劳工群众43人,设置2名坎儿井管理员，即公益性岗位。 | 柳树泉农场农业和林业草原中心 杨建斌 | 第十三师柳树泉农场（以工代赈）
3 | 第十三师红山农场2连、4连以工代赈人饮水改造项目 | 改建 | 红山农场二连、四连 | 2025年10月底前 | 改建配水管道16.036km，配套阀门井、顶管穿路、水表等配套设施。 | 800 | 800 | 0 | 对红山农场2连、4连的供水工程进行巩固提升改造，重点解决辖区609户594人以及0.58万头牲畜内因管网破损造成的供水保证率低、水量不达标、水压不达标等饮水问题，从而提高红山农场自来水保证率，完善水价水费形成机制和工程长效运营机制，提升团场供水管理服务水平及供水保障。 | 1.工程建成后，可极大地改善人们的健康状况，有效降低、甚至消除农村人均医疗费中因水致病的费用，工程建设完成后按每人每年医疗费节省900元计算，项目区594人全年可节省医疗费53.46万元。 2.结合项目区建设范围，设置2名管道养护管理员，即公益性岗位。采取连队集体推荐和自愿申报为主，群众推荐和团场主管部门审核为辅的方式，综合研究确定应急管理员岗位。岗位人员选聘对象以农村低收入群体收入为核心，将公益性岗位作为提升以工代赈成效的重要举措，巩固脱贫致富成果。 | 第十三师红山农场农业和林业草原中心；责任人张琦智 | 第十三师红山农场（以工代赈）
4 | 第十三师红山农场5连以工代赈人饮水改造项目 | 改建 | 红山农场五连 | 2025年10月底前 | 更新机井1眼，改建配水管道5.106km，配套阀门井、顶管穿路、水表等配套设施 | 400 | 400 | 0 | 根据其地理位置、供水方式等的实际情况，对红山农场5连的供水工程进行巩固提升改造，重点解决辖区112户211人以及1.2万头牲畜内因管网破损造成的供水保证率低、水量不达标、水压不达标等饮水问题，从而提高红山农场自来水保证率，完善水价水费形成机制和工程长效运营机制，提升团场供水管理服务水平及供水保障。 | 1.工程建成后，可极大地改善人们的健康状况，有效降低、甚至消除农村人均医疗费中因水致病的费用，工程建设完成后按每人每年医疗费节省900元计算，项目区211人全年可节省医疗费18.99万元。 2.结合项目区建设范围，设置2名管道养护管理员，即公益性岗位。采取连队集体推荐和自愿申报为主，群众推荐和团场主管部门审核为辅的方式，综合研究确定应急管理员岗位。岗位人员选聘对象以农村低收入群体收入为核心，将公益性岗位作为提升以工代赈成效的重要举措，巩固脱贫致富成果。 | 第十三师红山农场农业和林业草原中心；责任人张琦智 | 第十三师红山农场（以工代赈）
5 | 第十三师淖毛湖农场防渗渠道改建建设项目 | 改建 | 淖毛湖农场三连 | 2025年10月底前 | 改建渠道9.8km，配套节制分水闸55座，过路管涵20座等配套设施。 | 450 | 450 | 0 | 本项目将对淖毛胡农场三连渠道进行防渗改建。项目实施能完善田间灌溉基础设施，改善农业灌溉条件。使得项目区作物的灌溉得到有效保障。项目建设后项目区内作物增产10%以上。 | 一是本项目实施完成后，可改善灌溉面积0.4万亩，具有较好的经济效益；通过渠道衬砌建设项目的实施，可以提高水资源利用率，对于改善当地的生产条件、职工群众的生活条件，巩固和发展这一地区的农、林、牧业生产，保证灌区的社会稳定和人民的团结都将起到积极的作用，具有良好的社会效益。 二是本项目实行以工代赈劳务报酬制，是以工代赈的特定形式，也是增加职工群众收入的一项重要措施，仅劳务报酬就可收益135万元，以50个农民进行计算，则每人可新增收劳务报酬2.7万元，为职工群众的致富起到一定的推动作用。 | 第十三师淖毛湖农场农业和林业草原中心 何昌法 | 第十三师淖毛湖农场（以工代赈）
6 | 第十三师淖毛湖农场步道建设项目 | 新建 | 淖毛湖农场一连 | 2025年10月底前 | 新建场5km,宽1.5米健身步道及配套设施 | 300 | 300 | 0 | 带动周边职工群众务工人数不低于31人，用于劳务报酬发放的资金不低于75.09万元，占上级资金比例不低于25.03% | 1.带动周边职工群众务工人数不低于31人。2.劳务报酬发放的资金不低于75.09万元。 | 第十三师淖毛湖农场农业和林业草原中心 何昌法 | 第十三师淖毛湖农场（以工代赈）